## 导出摘要
此文稿由 Numbers 表格导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在单独的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不同。
Numbers 表格工作表名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称
阶段交付说明和排期预估
| 表格 1 | 阶段交付说明和排期预估

## 阶段交付说明和排期预估
功能页面所有时间包括测试时间在里面 | 登陆页面 服务器实现数据库初始化，玩家初始化1天，自动更新1天，接口数据连调0.5天 客户端包括微信登陆安卓和Ios版本接入2.5天，自动更新2天，连调和页面1天，适配安卓ios分辨率0.5天 美术登陆0.5天 | 签到页面 服务器功能实现，心情数据拉去反馈，搜索功能奖励功能拉取等3天，接口数据连调1天 客户端安卓和ios地图组建集成调试稳定4天，图片组件集成，界面组件布局功能实现3天，接口调试通过稳定1天，适配安卓ios分辨率0.5天 美术ui设计出土0.5天 | 发送朋友圈页面 服务器功能实现，奖励功能实现，贴纸功能实现，@朋友，定位验证3天，添加地址验证1天，图片上传功能1天，接口数据连调1天 客户端安卓和ios版本图片组件导入输入框调试1.5天，@朋友功能实现1天，添加贴纸功能1天，安卓和ios定位功能使用和调整1天，对图片进行编辑3天，发送朋友圈之后奖励功能1天，地址编辑搜索1天，适配安卓ios分辨率0.5天,服务器连调功能接口1天 美术ui设计,领奖动画1.5 | 点击签到页面 服务器数据整理返回，图文自己评论评论功能3天，接口数据连调1天 客户端页面显示2天，分辨率适配0.5天，接口数据连调1天，安卓ios图文评论功能3天 美术0.5天 | 个人信息页面 服务器个人信息页面接口数据以及数据整合1.5天，连调1天 客户端安卓ios个人信息页面3天，适配0.5天，数据接口连调1天 美术0.5天 | 添加好友页面 服务器好友申请添加删除拒绝权限接口3天，连调1天 客户端安卓ios导入通讯录3天，安卓ios对通讯录好友发送短信3天，页面开发2天，接口连调1天 美术0.5天 | 个人信息页面 服务器资料编辑，app点赞版本更新，退出登陆，个人信息头像上传更改3天，接口连调1天 客户端，修改个人资料音乐音效，关于，版本更新，上传图片3天，布局适配0.5天，接口连调1天 美术0.5天 | 个人信息页面里面签到时间轴查看页面 服务器数据反馈加连调1.5天 客户端功能实现加连调适配2.5天 | 个人信息里面地点统计查看 服务器数据反馈根据时间抽搜索签到地点加连调2天 客户端根据地图显示地点，安卓和ios版本3天，点开地点，根据时间抽搜索签到地点以及统计2.5天，查看地址详细信息1天，连调加适配1天 | 贴纸类别查看 服务器收集的贴纸类别展示和所有的贴纸类别展示，根据时间轴搜索贴纸类别相关地点2天 客户端，贴纸展示，类别展示树状图展示，搜索相关类型3天，连调1天 美术0.5天 | 朋友圈 服务器朋友圈功能朋友说说点赞，展示，评论，排行加连调7天 客户端朋友圈功能点赞，展示，评论，排行加连调加适配7天 美术1天 | 贴纸展示页面 服务器功能加连调1天 客户端功能加连调，加解锁加适配说明2.5天 美术100个贴纸2天 | 所有照片展示页面 服务器功能加连调1天 客户端功能加连调加适配2天 | 绑定手机页面 服务器绑定手机获取积分1天 客户端安卓和ios两个平台短信sdk接入加连调3天
时间合计（单位/人） | 9 | 13 | 18 | 11 | 7.5 | 13.5 | 9 | 4 | 9.5 | 6.5 | 15 | 5.5 | 3 | 4
总计（工作日） | 128.5
月份 | 5.8409
费用（12000（人员工资按9000来算，社保1100，器材消耗场地消耗请假成本企业风险）/人月*1.5） | 105136.3636
后台 | 暂未开发

## 阶段交付说明和排期预估 (2)
序号 | 页面 | 功能点 | 工作量（/人天） | 合计
1 | 登陆页面 | 服务器实现数据库初始化，玩家初始化 | 1 | 9
2 |  | 自动更新 | 1
3 |  | 接口数据连调 | 0.5
4 |  | 客户端包括微信登陆安卓和Ios版本接入 | 2.5
5 |  | 自动更新 | 2
6 |  | 连调和页面 | 1
7 |  | 适配安卓ios分辨率 | 0.5
8 |  | 美术登陆 | 0.5
9 | 签到页面 | 服务器功能实现，心情数据拉去反馈，搜索功能奖励功能拉取等 | 3 | 13
10 |  | 接口数据连调 | 1
11 |  | 客户端安卓和ios地图组建集成调试稳定 | 4
12 |  | 图片组件集成，界面组件布局功能实现 | 3
13 |  | 接口调试通过稳定 | 1
14 |  | 适配安卓ios分辨率 | 0.5
15 |  | 美术ui设计 | 0.5
16 | 发送朋友圈页面 | 服务器功能实现，奖励功能实现，贴纸功能实现，@朋友，定位验证 | 3 | 18.5
17 |  | 添加地址验证 | 1
18 |  | 图片上传功能 | 1
19 |  | 接口数据连调 | 1
20 |  | 客户端安卓和ios版本图片组件导入输入框调试 | 1.5
21 |  | @朋友功能实现 | 1
22 |  | 添加贴纸功能 | 1
23 |  | 安卓和ios定位功能使用和调整 | 1
24 |  | 对图片进行编辑 | 3
25 |  | 发送朋友圈之后奖励功能 | 1
26 |  | 地址编辑搜索 | 1
27 |  | 适配安卓ios分辨率 | 0.5
28 |  | ,服务器连调功能接口 | 1
29 |  | 美术ui设计,领奖动画 | 1.5
30 | 点击签到页面 | 服务器数据整理返回，图文自己评论评论功能 | 3 | 11
31 |  | 接口数据连调 | 1
32 |  | 客户端页面显示 | 2
33 |  | 分辨率适配 | 0.5
34 |  | 接口数据连调 | 1
35 |  | 安卓ios图文评论功能 | 3
36 |  | 美术 | 0.5
37 | 个人信息页面 | 服务器个人信息页面接口数据以及数据整合 | 1.5 | 7.5
38 |  | 连调 | 1
39 |  | 客户端安卓ios个人信息页面 | 3
40 |  | 适配 | 0.5
41 |  | 数据接口连调 | 1
42 |  | 美术 | 0.5
43 | 添加好友页面 | 服务器好友申请添加删除拒绝权限接口 | 3 | 13.5
44 |  | 连调 | 1
45 |  | 客户端安卓ios导入通讯录 | 3
46 |  | 安卓ios对通讯录好友发送短信 | 3
47 |  | 页面开发 | 2
48 |  | 接口连调 | 1
49 |  | 美术 | 0.5
50 | 个人信息页面 | 服务器资料编辑，app点赞版本更新，退出登陆，个人信息头像上传更改 | 3 | 9
51 |  | 接口连调 | 1
52 |  | 客户端，修改个人资料音乐音效，关于，版本更新，上传图片 | 3
53 |  | 布局适配 | 0.5
54 |  | 接口连调 | 1
55 |  | 美术 | 0.5
56 | 个人信息页面里面签到时间轴查看页面 | 服务器数据反馈加连调 | 1.5 | 4
57 |  | 客户端功能实现加连调适配 | 2.5
58 | 个人信息里面地点统计查看 | 服务器数据反馈根据时间抽搜索签到地点加连调 | 2 | 9.5
59 |  | 客户端根据地图显示地点，安卓和ios版本 | 3
60 |  | 点开地点，根据时间抽搜索签到地点以及统计 | 2.5
61 |  | 查看地址详细信息 | 1
62 |  | 连调加适配 | 1
63 | 贴纸类别查看 | 服务器收集的贴纸类别展示和所有的贴纸类别展示，根据时间轴搜索贴纸类别相关地点 | 2 | 6.5
64 |  | 客户端，贴纸展示，类别展示树状图展示，搜索相关类型 | 3
65 |  | 接口连调 | 1
66 |  | 美术 | 0.5
67 | 朋友圈 | 服务器朋友圈功能朋友说说点赞，展示，评论，排行加连调 | 7 | 15
68 |  | 客户端朋友圈功能点赞，展示，评论，排行加连调加适配 | 7
69 |  | 美术 | 1
70 | 贴纸展示页面 | 服务器功能加连调 | 1 | 5.5
71 |  | 客户端功能加连调，加解锁加适配说明 | 2.5
72 |  | 美术100个贴纸 | 2
73 | 所有照片展示页面 | 服务器功能加连调 | 1 | 1
74 | 绑定手机页面 | 客户端功能加连调加适配 | 2 | 6
75 |  | 服务器绑定手机获取积分 | 1
76 |  | 客户端安卓和ios两个平台短信sdk接入加连调 | 3
总计 |  |  | 129
|  | 单价/人月 | 总月数
|  | 12000 | 5.8636 | 70363.6364